## Slide 1: Ukončování programu IROP
22.3.2023, Pardubice
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Územní odbor IROP pro Pardubický kraj

## Slide 2: Ukončování programu IROP
Ukončení programu: 31.12.2023
Ukončení projektu = dokončení všech aktivit projektu včetně úhrady veškerých způsobilých výdajů do konce sledovaného období (31.12.2023).
Ukončení projektu lze posunout za termín 31.12.2023 – nedokončené projekty nebo nefungující projekty
Notes: Ústně příjemcům významně doporučit, aby se na dokumenty (především KL a seznamy povinných příloh) podívali a popsat, proč je to pro ně důležité.

## Slide 3: Opatření k hladkému ukončení programu ze strany Centra pro regionální rozvoj
Aktuální informace webu Centra:
https://www.crr.cz/irop/ukonceni-irop-2014-2020/
Pořádání seminářů:
https://www.crr.cz/kontaktujte-nas/kalendar-akci/
Oslovování příjemců:
ze strany manažerů projektu
depeše v monitorovacím systému – upozornění
Notes: Ústně příjemcům významně doporučit, aby se na dokumenty (především KL a seznamy povinných příloh) podívali a popsat, proč je to pro ně důležité.

## Slide 4: Ukončení projektu do 31.12.2023
Ověření, že projekt bude dokončen v plánovaném termínu - dle Harmonogramu projektu
V případě ukončení projektu dříve, podat žádost o platbu dříve
Etapizace projektu – předposlední etapu nastavit na termín předložení 06/2023
Včasné oznámení změn projektu – změna statutárního zástupce příjemce
Včasné (i předčasné) předložení dokumentace k veřejným zakázkám do modulu VZ – včetně dodatků
Ukončit veškeré aktivity projektu
Naplnit monitorovací indikátory
Provést veškeré finanční úhrady do 31.12.2023 (včetně úhrady DPH)

## Slide 5: Opatření týkající se veřejných zakázek
Včas zasílat dokumentaci k VZ (nejpozději 3Q/2023)
Dokládání kompletní dokumentace včetně dodatků
Dokumentaci ukládat do modulu VZ logicky uspořádanou
Uveřejňování smluv/objednávek v registru smluv
U stavebních zakázek doložit dokumentaci k VZ/dodatku včetně úplného rozpočtu v patřičném formátu
Aktualizovat modul VZ dle fáze zakázky
Doplnit také plánované VZ – v dostatečném předstihu

## Slide 6: Posunutí projektu za termín 31.12.2023
podání Žádosti o změnu (možnost musí být uvedena v Obecných pravidlech)
žádost o změnu je nutné podat pouze v odůvodněných případech – ne preventivně
nedodržení harmonogramu realizace projektu prokazatelně nezpůsobil příjemce
posunutí harmonogramu musí být v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek
z dotace budou hrazeny pouze způsobilé výdaje, které příjemci vznikly a byly jím uhrazeny do 31.12.2023
Období udržitelnosti začíná od ukončení realizace projektu (standartně 5-ti letá udržitelnost)
Notes: Ústně příjemcům významně doporučit, aby se na dokumenty (především KL a seznamy povinných příloh) podívali a popsat, proč je to pro ně důležité.

## Slide 7: Nedokončené projekty
projekty, které příjemce dokončí z vlastních zdrojů příjemce do 15.listopadu 2024
pokud projekt nebude ukončen do 15.11.2024, bude zařazen mezi nefungující projekty
pokud projekt nebude možné zařadit mezi nefungující, veškeré výdaje projektu se stanou nezpůsobilými a již vyplacenou dotaci bude příjemce povinen vrátit
Notes: Ústně příjemcům významně doporučit, aby se na dokumenty (především KL a seznamy povinných příloh) podívali a popsat, proč je to pro ně důležité.

## Slide 8: Nefungující projekty
projekty, které příjemce dokončí z vlastních zdrojů do 15. února 2027
projekt s celkovými náklady nad 1 mil EUR, který není dokončený (i když se částečně využívá) nebo je dokončený, ale nevyužívá se.
Období udržitelnosti začíná od ukončení realizace projektu (standartně 5-ti letá udržitelnost)
Notes: Ústně příjemcům významně doporučit, aby se na dokumenty (především KL a seznamy povinných příloh) podívali a popsat, proč je to pro ně důležité.

## Slide 9: Kontakty na manažery projektu v oddělení realizace https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-pardubicky-kraj/ vedoucí oddělení: manažerky projektů: rozpočtářka: administrátor monitorovacího systému:
Andrea HEBKOVÁ | tel.: 466 026 848 / 705 875 633 | andrea.hebkova@crr.cz
Ing. Markéta HYŽOVÁ | tel.: 466 026 824 / 705 875 635 | Marketa.Hyzova@crr.cz
Mgr. Bc. Lenka MACKOVÁ | tel.: 466 026 847 / 703 484 782 | lenka.mackova@crr.cz
Ing. Dobromila NOVÁKOVÁ | tel.: 466 026 848 / 703 484 781 | dobromila.novakova@crr.cz
Ing. Pavlína SÝKOROVÁ | tel.: 466 026 837 / 705 875 636 | pavlina.sykorova@crr.cz
Ing. Naďa VONDROUŠOVÁ | tel.: 466 026 846 / 735 157 810 | nada.vondrousova@crr.cz
Ing. Irena ZÁLEŠÁKOVÁ | tel.: 466 026 832 / 705 875 632 | irena.zalesakova@crr.cz
Ing. Andrea KOBLÍŽKOVÁ | tel.: 466 026 836 / 703 186 967 | andrea.koblizkova@crr.cz
Ing. Daniela JEŽKOVÁ | tel.: 466 026 849 / 703 186 969 | daniela.jezkova@crr.cz
Mgr. Jakub KRÁTKÝ | tel.: 466 026 821 / 703 484 783 | jakub.kratky@crr.cz

## Slide 10: Děkujeme za pozornost.