## Slide 1: Ukončování projektů v IROP 2014 - 2020
5. 6. 2023, Ostrava Ing. Petra Rinková
Mgr. Filip Vítek
Ing. Jana Matoušková
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Územní odbor IROP pro Moravskoslezský kraj

## Slide 2: Ukončování projektů v IROP 2014 - 2020
Ukončení realizace dokončených projektů: 31.12.2023 (předložení ŽoP do 29. 1. 2024)
Ukončení projektu = dokončení všech aktivit projektu (všechny činnosti v projektu byly skutečně provedeny) včetně úhrady veškerých způsobilých výdajů do konce sledovaného období (31.12.2023), tj. dokončený projekt.
A co když se to nestihne? Podat ŽoZ do data ukončení realizace projektu a posunout ukončení projektu za termín 31. 12. 2023
nedokončené projekty nebo nefungující projekty.
Alternativa je zúžení projektu / odstoupení od realizace.

## Slide 3: Nedokončené a nefungující projekty
https://irop.mmr.cz/getmedia/b7a08492-38bd-45e7-b9d6-48b3cf7c13dd/ZS-RO-IROP-c-37_nedokoncene-nefungujici-projekty.pdf.aspx?ext=.pdf a odst. 4.7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, vydání 1.15, platnost od 30.3.2023 (netýká se projektů v SC 4.2, 5.1, 7.1, 8.1 a projektů čerpající zvýhodněný úvěr v rámci finančního nástroje v SC 2.5).
Nedokončené projekty
  Fyzická realizace nebyla ukončena do 31.12.2023.
  Projekty, které příjemce dokončí z vlastních zdrojů do 15.11.2024 (projekt může mít v období od 1.1.2024 do 15.11.2024 pouze jednu etapu).
Nefungující projekty
  Fyzická realizace nebyla ukončena ani k 15.11.2024 (pokud příjemce dopředu ví, že nestihne dokončit projekt do 15.11.2024, může si podat ŽoZ i před 31.12. 2023).
  Celkové výdaje (způsobilé i nezpůsobilé) min. 1 mil EUR.
  Dokončení z vlastních zdrojů do 31.10.2026.

## Slide 4: Posunutí projektu za termín 31.12.2023
Žádost o změnu je nutné podat pouze v odůvodněných případech – ne preventivně.
Nedodržení harmonogramu realizace projektu prokazatelně nezpůsobil příjemce.
Posunutí harmonogramu musí být v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek (SoD, Kupní smlouva, Dodatek).
Z dotace budou hrazeny pouze způsobilé výdaje, které příjemci vznikly a byly jím uhrazeny do 31.12.2023 (pak již závěrečná ZoR a nulová ŽoP).
Období udržitelnosti (obvykle 5 let) začíná následující den po schválení závěrečné ZoR a ŽoP v 2. stupni (závěrečnou ŽoP je míněna poslední, vždy nulová ŽoP).
Podrobnosti – viz odst. 4.7 a 16.7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (vydání 1.15).

## Slide 5: Opatření k hladkému ukončení IROP 2014 - 2020 ze strany Centra pro regionální rozvoj
Aktuální informace na webu Centra:
https://www.crr.cz/irop/ukonceni-irop-2014-2020/
Pořádání seminářů:
https://www.crr.cz/kontaktujte-nas/kalendar-akci/
Oslovování příjemců:
ze strany manažerů projektu
depeše v monitorovacím systému - upozornění

## Slide 6: Ukončení projektu do 31.12.2023
Ověření, že projekt bude dokončen v plánovaném termínu - dle harmonogramu projektu.
V případě ukončení projektu dříve, podat i žádost o platbu dříve.
Etapizace projektu.
Včasné oznámení změn projektu – změna statut. zástupce, vícepráce
Včasné (i předčasné) předložení dokumentace k veřejným zakázkám do modulu VZ, doplnění plánovaných VZ
Doložení soupisu skutečně provedených prací (čerpání) ve správném formátu.
Ukončit veškeré aktivity projektu.
Naplnit monitorovací indikátory.
Provést veškeré finanční úhrady do 31.12.2023 (včetně úhrady DPH).

## Slide 7: Opatření týkající se veřejných zakázek
Včas dokládat dokumentaci k VZ (nejpozději 3Q/2023), doplnění plánovaných VZ (projekty nemocnic)
Dokládat kompletní dokumentaci včetně dodatků a podkladů ke splnění smlouvy.
Dokumentaci ukládat do modulu VZ logicky uspořádanou.
Uveřejňování smluv/objednávek v registru smluv (Závazné stanovisko ŘO IROP č. 36, https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/zavazna-stanoviska-ro-irop, https://www.crr.cz/uverejnene-smlouvy-v-registru-smluv/.
U stavebních zakázek doložit dokumentaci k VZ/dodatku včetně úplného rozpočtu v patřičném formátu https://www.crr.cz/irop/projekt/rozpocet-projektu/.
Průběžně aktualizovat údaje v modulu VZ.

## Slide 8: Obecné tipy pro zjednodušení administrace
Konzultovat veškeré problémy, které se objeví na projektu s manažerem projektu (MP) v předstihu.
Veškeré změny v projektu hlásit včas – podání změny konzultovat s MP.
Shromažďovat podklady pro závěrečnou žádost o platbu postupně.
Pokud bude projekt ukončen dříve, podat žádost o platbu dříve.
V případě jednoetapového projektu zvážit vytvoření další (2.) etapy s podáním žádosti o platbu 1. etapy do konce června - srpna 2023.
Při vyplňování ZoR, ŽoP a modulu VZ vycházet z příloh Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, vydání 1.15 (příloha č. 26 a č. 35).

## Slide 9: Zpráva o realizaci
Ve vyplňovaných záložkách aktualizovat komentáře, nekopírovat text ze studie proveditelnosti.
U jednoetapového projektu je sledované období od a skutečné datum zahájení shodné, rovněž sledované období do a skutečné datum ukončení je shodné.
Vyplnit číslo telefonu u kontaktní osoby.
V záložce Publicita vyplnit v každé ZoR aktuální informace k plnění publicity za každý povinný prvek publicity.
Dokumenty ukládat na záložku Dokumenty projektu.
U závěrečné ZoR vybrat pouze ty indikátory, které jsou povinné k naplnění ke dni ukončení realizace projektu.
Vložit fotodokumentaci z průběhu i finálního stavu realizace projektu.

## Slide 10: Žádost o platbu
Doložit kompletní fakturaci včetně bankovních výpisů.
Doložit kompletní předávací protokoly (+přílohy), včetně odstranění vad a nedodělků, proškolení obsluhy, uvedení přístroje do provozu…
Účetnictví – popsat, jak je vedena oddělená účetní evidence pro projekt – třídící znak.
Doložit veškeré dokumenty, které vyplývají ze smlouvy o dílo, případně z kupní smlouvy – bankovní záruky, pojistné smlouvy.
Doložit veškeré smlouvy, či čestná prohlášení k bankovním účtům, ze kterých byly hrazeny výdaje.
Doložit naplnění indikátorů relevantními dokumenty.
Nezapomenout zaškrtnout nový souhlas s čestným prohlášením ke kontrole dodržování sankčních opatření.

## Slide 11: Soupiska dokladů
Nejsou vyplněna pole „Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje” a „Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje”.
Pole „číslo účetního dokladu v účetnictví” – pro lepší přehlednost je ideální uvádět variabilní symbol faktury.
Uvádět funkční odkaz na registr smluv (pokud je relevantní) včetně odkazu na případné dodatky – zkontrolovat vyplněná metadata.
Vyplnění investičních a neinvestičních výdajů do soupisky podle skutečného zaúčtování v účetnictví příjemce dotace
V případě, že se na faktuře uplatňují současně investice i neinvestice, je třeba rozdělit do 2 řádků soupisky.
V případě, že není ze strany příjemce požadována úhrada celé částky na faktuře, je třeba zdůvodnit v Popisu výdaje (vyčíslení a označení NZV).
Pokud jsou výdaje z faktury kompletně nezpůsobilé, tak se údaje o této faktuře nevyplňují na zvláštní řádek soupisky.

## Slide 12: Veřejné zakázky
Konzultovat případné problémy se specialisty na administraci veřejných zakázek.
Dokládání kompletních smluv včetně příloh, platí i pro dodatky.
Prostudovat si smluvní podmínky – jsou předmětem kontroly při předložení závěrečné žádosti o platbu (6. fáze) a dbát na jejich dodržování (pojistky, záruky, pozastávky, oceňování víceprací apod.).
U veřejných zakázek dbát na dodržování mezinárodních sankcí vůči Rusku a Bělorusku.
Aplikovat smluvní sankce – doložení sankční faktury.
Pokud je smluvní sankce aplikována formou zápočtu, o smluvní sankci budou sníženy způsobilé výdaje týkající se dané zakázky.

## Slide 13: Veřejné zakázky
Pokud nebyla soutěžena pouze nejnižší nabídková cena, je třeba dbát na dodržení hodnotících kritérií (např. termín k dokončení stavby).
Rozpočty – stavební práce
Dokládat rozpočty ve formátech dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, https://www.crr.cz/irop/projekt/rozpocet-projektu/ (novinka – aplikace Průběh výstavby v BIM platformě).
Dodatky naceňovat dle Smlouvy o dílo.

## Slide 14: Kontakty na oddělení realizace ÚO IROP pro MSK
Vedoucí oddělení
Ing. Petra RINKOVÁ tel.: 739 320 797 petra.rinkova@crr.cz
Manažeři projektu
Ing. Andrea DIEHELOVÁ tel.: 705 877 086 andrea.diehelova@crr.cz
Ing. Petra JUŘINOVÁ tel.: 739 320 796 petra.jurinova@crr.cz
Mgr. Václav KLAUDA tel.: 705 877 087 vaclav.klauda@crr.cz
Ing. Veronika LANGROVÁ tel.: 705 877 095 veronika.langrova@crr.cz
Mgr. Alena MATOUŠKOVÁ tel.: 705 877 091 alena.matouskova@crr.cz
Mgr. Lenka MERENDOVÁ tel.: 705 877 094 lenka.merendova@crr.cz
Ing. Markéta NEBORÁKOVÁ tel.: 705 877 089 marketa.neborakova@crr.cz
Ing. Žaneta PEKÁRKOVÁ tel.: 705 877 085 zaneta.pekarkova@crr.cz
Ing. Ivana POLÁŠKOVÁ tel.: 705 877 088 ivana.polaskova@crr.cz
Mgr. Jadwiga SZCZEPANEK tel.: 739 547 375 jadwiga.szczepanek@crr.cz
Ing. Lenka VEJMĚLKOVÁ, Ph.D. tel.: 705 877 093 lenka.vejmelkova@crr.cz
Mgr. Filip VÍTEK tel.: 705 877 092 filip.vitek@crr.cz
Mgr. Zuzana VOLAVKOVA tel.: 705 877 096 zuzana.volavkova@crr.cz

## Slide 15: Kontakty na oddělení realizace ÚO IROP pro MSK
Manažer projektu - rozpočtář
Ing. Wladyslav RZYMAN tel.: 705 877 097 wladyslav.rzyman@crr.cz
Administrátor monitorovacího systému
Ing. Jana MATOUŠKOVÁ tel.: 703 186 961 jana.matouskova@crr.cz

## Slide 16: Děkujeme za pozornost