## Slide 1
Základní informace pro příjemce při realizaci projektu v IROP
Závazná metodika
Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části
  Obecná pravidla včetně 37 příloh (OP)
  Specifická pravidla včetně příloh (SP)
Pravidla jsou pro žadatele a příjemce závazná od data jejich platnosti
V době realizace, tj. od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů, se příjemce vždy řídí aktuálně platnou verzí Obecných i Specifických pravidel
Mgr. Kateřina Brázdová,16. 9. 2021

## Slide 2
Žádost o změnu (ŽoZ) v projektech IROP

## Slide 3
Žádosti o změnu (ŽoZ)
kap. 16 OP
Změny iniciované žadatelem
  žadatel má povinnost oznámit změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu
  změny je nutné ohlašovat před jejich samotnou realizací
Změny iniciované Centrem/ŘO IROP
  zjištění formální chyby
  změny v projektu v zájmu příjemce
Změny týkající se veřejných zakázek se vykazují přes modul Veřejné zakázky, nikoliv prostřednictvím ŽoZ.

## Slide 4
Postup popsán v kap. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce „Změny v projektu“ a příloze č. 18 – Postup zadávání změn v MS2014+.
Změnové řízení může být žadatelem zahájeno:
1. před schválením právního aktu (kap. 16.1 OP): schvaluje CRR
2. po schválení právního aktu (kap. 16.2 a 16.3 OP):
  s vlivem na právní akt: finanční a termínové změny s vlivem na rozložení čerpání v letech / prodloužení realizace projektu / změny termínů a cílových hodnot indikátorů / změna poměru INV/NIV
  bez vlivu na právní akt: změna FP – přesun prostředků mezi etapami bez změny čerpání v letech / předložení příloh
3. v době udržitelnosti projektu: s vlivem/bez vlivu na právní akt
Druh změnového řízení je určen v MS2014+ automaticky v závislosti na vybraných obrazovkách.
Žádosti o změnu (ŽoZ)
kap. 16 OP

## Slide 5
Žádosti o změnu (ŽoZ)
kap. 16.1 OP
V jedné ŽoZ může být zažádáno o více dílčích změn.

## Slide 6
Žádosti o změnu (ŽoZ)
kap. 16.3 OP

## Slide 7
Žádosti o změnu (ŽoZ)
kap. 16.5 OP
Žádá-li příjemce o přesun finančních prostředků mezi etapami, je nutné zároveň požádat o přesun odpovídajících aktivit – upravit popis etap.
Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím ŽoZ. … Úspory nelze použít na zvýšení výdajů na publicitu a na nové aktivity projektu, které nebyly v žádosti o podporu plánovány.

## Slide 8
Změny s vlivem na ŽoP/ZoR kap. 16 OP, bod A.
  změny ve finančních plánech, přesun nevyčerpaných prostředků, přesun mezi INV/NIV, prodloužení etapy, sloučení etap, změny v položkovém rozpočtu
  nutno podat ŽoZ nejpozději s datem ukončení etapy = včas podaná změna (kap. 16 OP, bod A.)
  Pozdní podání ŽoZ:
  po ukončení etapy, ale před podáním ŽoP
  sankce za pozdní předložení ŽoZ dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 0,2 % schválené výše dotace k proplacení (SF), maximálně však 10 000,- Kč
  ŽoZ na úpravu finančního plánu podané po podání ŽoP, budou zamítnuty.

## Slide 9
Nevyčerpané prostředky za danou etapu (finanční plán), které nebyly před podáním ŽoP převedeny do další etapy (finančního plánu), již nebude možné využít v daném projektu.
  Během změnového řízení nelze podat Žádost o platbu.
  ŽoP a ZoR lze rozpracovat před podáním nebo schválením ŽoZ, ale do schválení změny nesmí být podány. Nejprve musí být schválena ŽoZ, poté příjemce předloží ŽoP.
Změny s vlivem na ŽoP/ZoR kap. 16 OP, bod A.

## Slide 10
ŽoZ – nejčastější chyby
  nedostatečné odůvodnění požadovaných změn
  rozpočet roční neodpovídá finančnímu plánu v celkových součtech a v poměru INV/NIV – přesuny mezi roky nebo mezi INV a NIV je nutno zohlednit ve FP i v rozpočtu
  úprava harmonogramu projektu (slučování etap) – nejsou vymazány přebytečné etapy (nutno označit etapy v ŽoZ, použít tl. Vykázat změnu, u etap ke smazání v poli „Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu“ vybrat „záznam smazán“).
  finanční plán není navázán na etapy
  podpis ŽoZ – plná moc neobsahuje el. podpisy (postup viz Příloha č. 36 OP)
  záložky Dokumenty vs. Dokumenty pro ŽoZ
    Dokumenty – propisují se na projekt – přílohy pro vydání PA, aktualizace příloh
    Dokumenty pro ŽoZ – odůvodnění ŽoZ, vypořádání doplnění ŽoZ
  nejsou vybrány všechny související obrazovky

## Slide 11
Související obrazovky ŽoZ
Příloha č. 18 OP, kap. 2, bod 6
Typ změny | Výběr obrazovek k editaci
Změna finančních dat/změna počtu etap | Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán
Navázání etapy na finanční plán | Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán
Změna harmonogramu realizace projektu | Projekt, Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Indikátory
Změna/doplnění účtu žadatele (příjemce)/zřizovatele | Subjekty projektu, Účty subjektu,
Změna statutárního orgánu | Subjekty projektu, Osoby subjektu, Dokumenty
Doplnění veřejné podpory | Subjekty projektu, Veřejná podpora, Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán
Doložení příloh (stavební povolení, apod.) | Dokumenty (NE !!! Dokumenty pro ŽoZ)
Doplnění jiných peněžních příjmů | Příjmy, Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Dokumenty, CBA (pokud na je projektu povinná)

## Slide 12
Kontrola, finalizace, podpis ŽoZ
Příloha č. 18 OP, kap. 2, bod 6
Po provedení kontroly:
finalizace
Storno finalizace – uživatel s rolí „signatář“, nebo „zmocněnec“
po vygenerování tiskové verze je možné podepsat ŽoZ signatářem projektu či osobou zmocněnou k podpisu plnou mocí
Stav ŽoZ: Podána na ŘO

## Slide 13
Rozhodnutí o ŽoZ
kap. 16.4 OP
schválení/zamítnutí ŽoZ – CRR/ŘO IROP rozhodne
20 pd od podání příjemcem
doplnění ŽoZ – 5 pd, v odůvodněných případech možné prodloužit – depeší žádost o prodloužení lhůty
Při nedodržení lhůty na doplnění ukončí manažer projektu administraci ŽoZ.
Změny jsou do dat žádosti/projektu promítnuty až po schválení Žádosti o změnu ze strany ŘO/ZS.
Schválení ŽoZ s vlivem na právní akt (PA) – příjemce obdrží depeši, že byl vydán nový PA

## Slide 14: Děkuji za pozornost.