## Slide 1: Základní informace pro příjemce při realizaci projektu v IROP
Závazná metodika
Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části
  Obecná pravidla včetně 37 příloh (dále jen „OP“)
  Specifická pravidla včetně příloh (dále jen „SP“)
Pravidla jsou pro žadatele a příjemce závazná od data jejich platnosti
V době realizace, tj. od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů, se příjemce vždy řídí aktuálně platnou verzí Obecných i Specifických pravidel

## Slide 2: Žádost o platbu (ŽoP) a Zpráva o realizaci (ZoR) v projektech IROP
Ing. Pavla Macourková, 16. září 2021

## Slide 3
Podklady k tvorbě ŽoP a ZoR
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce včetně příloh
Příloha Obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 26
    Postup pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu a zprávy o realizaci v MS2014+
Příloha Obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 35
    Postup pro práci s modulem veřejné zakázky
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce včetně příloh
Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek

## Slide 4
Průběžnou/závěrečnou ZoR a ŽoP projektu příjemce předkládá prostřednictvím ISKP14+ do 20 pracovních dní od:
    ukončení etapy/projektu
    vydání prvního právního aktu
      96. výzva - Dopis ředitele ŘO IROP
      97. výzva - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
    schválení žádosti o změnu (změna se týká dané etapy)
  Další ŽoP a ZoR lze podat až po schválení předchozí ŽoP a ZoR ve 2. stupni (ŘO IROP)
Předložení ŽoP a ZoR
kap. 18.5 OP

## Slide 5
Postup kontroly ŽoP a ZoR
kap. 18.5 OP
Činnost
Max. počet pracovních dnů
Max. počet
pracovních
dnů
od předložení
ŽoP
Předložení
ŽoP
na CRR od ukončení etapy.
20
__
Administrativní ověření
ŽoP
na CRR
20
20
Příjemce
může
být
v
průběhu
administrativního
ověření
ZoR
a
ŽoP
vyzván
k
doplnění
ZoR
a
ŽoP
(maximální
lhůta
k
doplnění
je
stanovena
v
zaslané
výzvě)
;
počet
výzev
zasílaných
příjemci
k
doplnění
je
neomezený,
nicméně
celková
lhůta
k
doplnění
nesmí
ze
strany
příjemce
překročit
20
pracovních
dnů
(u
výjimečných
případů
je
možné
si
požádat
o
prodloužení
lhůty
o
10
pracovních
dnů
-
celková
lhůta
nesmí
překročit
30
pracovních
dnů)
.
Schválení
ŽoP
v
1
.
stupni
·
u průběžné
ŽoP
nastavení stavu PP37
–
„Projekt v
plné (fyzické i finanční) realizaci
·
u
závěrečné
ŽoP
nastavení stavu PP40
–
„Projekt fyzicky ukončen“
Administrativní ověření
ŽoP
na MMR
20
40
Schválení
ŽoP
v
2. stupni
–
příjemce je informován depeší o ukončení kontroly
ŽoP
Bezprostředně se schválením
ŽoP
v
2. stupni je vystaven Pokyn k
platbě, který je uložen do příloh žádosti o platbu.
Proplacení na účet příjemce
max. 10 pracovních dnů od
předání Pokynu k
platbě na
OÚFS
(refundace)
Maximální lhůta pro administraci žádosti o platbu a proplacení
90
U závěrečné
ŽoP
–
nastavení stavu PP41
–
„Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“
Od data nastavení stavu PP41
začíná
pětiletá doba udržitelnosti projektu.

## Slide 6
Základní informace pro předkládání ZoR a ŽoP

## Slide 7
ZoR – vybrané záložky
příloha č. 26 OP
Informace o zprávě – základní informace, které jednotlivou zprávu o realizaci identifikují (sledované období, skutečné datum zahájení/ukončení projektu, kontaktní údaje)
Realizace, provoz/Údržba výstupu – informace o realizaci dané etapy, plnění dosavadního postupu prací na projektu (popis hlavních i vedlejších aktivit projektu)
Identifikace problému – problémy při realizaci, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění (např. ŽoZ, VZ)
Etapy projektu – informace o skutečném datu zahájení a ukončení etapy (etapa nesmí být kratší než 3 měsíce)
Příjmy – za příjem projektu se v souladu s ustanovením odst. 8 čl. 65 obecného nařízení nepovažují platby, které příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy mezi příjemcem a třetí osobou či osobami nebo které vznikají v důsledku toho, že zadavateli připadne jistota z veřejné zakázky

## Slide 8
ZoR – vybrané záložky
příloha č. 26 OP
Publicita – informace o plnění povinné publicity (viz kap. 13 OP)
    Zveřejnění informace o projektu na internetových stránkách příjemce
    Dočasný billboard – relevantní pro projekty financující dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory přesahuje 500 000 EUR (rozhodující okamžik pro přepočet částky, a tedy i určení povinnosti realizovat povinné informační a propagační nástroje, je vydání prvního právního aktu projektu)
    Plakát o velikosti A3 – v ostatních případech než v bodě 2)
    Stálá pamětní deska – relevantní pro projekty financující nákup hmotného majetku, dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory projektu přesahuje 500 000 EUR
Způsob zajištění publicity uvést do komentáře
Generátor nástrojů povinné publicity ESIF: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

## Slide 9
ZoR – vybrané záložky
příloha č. 26 OP
Klíčové aktivity – popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované období
Indikátory – informace o skutečně dosažené hodnotě indikátoru ke dni ukončení etapy/projektu a datum přírůstkové hodnoty včetně komentáře (kap. 15 OP a příloha č. 4 SP - Metodické listy indikátorů)
Dokumenty
  fotodokumentace povinné publicity (plakát, billboard, příp. pamětní deska) – pouze v 1. ZoR
  printscreen webu s článkem o projektu – pouze v 1. ZoR
  smlouva o bankovním účtu nebo Čestné prohlášení o bankovním účtu (příloha č. 32 OP) – pouze v 1. ZoR (nerelevantní pro OSS)
  fotodokumentace projektu
  protokol o předání a převzetí staveniště, protokol o předání a převzetí díla/stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, příp. kolaudační rozhodnutí, pokud bylo vydáno k datu ukončení realizace projektu

## Slide 10
ZoR – časté chyby
sledované období od/do neodpovídá harmonogramu projektu
v průběžné ZoR je vyplněno skutečné datum ukončení projektu
nejsou vyplněny všechny povinné záložky či pouze částečně
  publicita – nevybrány všechny relevantní typy povinné publicity; není vyplněn komentář, jak je publicita plněna
  etapy – nevyplněno skutečné datum zahájení a ukončení etapy
  indikátory – datum dosažené hodnoty indikátoru se musí rovnat datu ukončení etapy
  realizace, provoz/údržba výstupu – popsáno velmi stručně; vyplněn pokrok pouze za hlavní aktivity, nikoliv za vedlejší
k publicitě není doložena fotodokumentace, případně je nečitelná nebo není z fotodokumentace patrné, zda je plakát/billboard umístěn v místě realizace
nedoložena fotodokumentace projektu
nedoložen protokol o předání a převzetí staveniště
nedoložena dokumentace skutečného provedení stavby

## Slide 11
ŽoP – způsobilost výdajů
kap. 10 OP
Věcná způsobilost výdaje
  soulad s právními předpisy, pravidly IROP a podmínkami podpory, zejm. právním aktem a kap. 2.6 Specifických pravidel
Přiměřenost výdaje
  výdaj je hospodárný, účelný a efektivní a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým
Časová způsobilost výdaje (kap. 2.6 SP)
  vznik a úhrada příjemcem od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2023 (u neukončených projektů k datu podání žádosti o podporu může být smlouva s dodavatelem uzavřena před 1. 2. 2020)
Místní způsobilost výdaje
  vazba na podporovaný region
Vykázání výdaje
  identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný výdaj
  povinnost doložit způsobilé výdaje příslušným účetním dokladem, popřípadě další podpůrnou dokumentací

## Slide 12
ŽoP – dokladování způsobilých výdajů
kap. 2.6 SP
Faktury, účetní, daňové doklady – každý originální účetní a daňový doklad musí být označen registračním číslem projektu
Doklady o úhradě – bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady
Předávací/Akceptační protokoly, dodací listy
Doložení ceny obvyklé – u výdajů nad 100 000 Kč, které nebyly realizovány formou VŘ, příjemce může být rovněž vyzván k doložení, pokud při kontrole vznikne pochybnost
Smlouva/objednávka – u výdajů, které nebyly realizovány formou VŘ
Výpis z účetní evidence – zaúčtování veškerých příjmů a výdajů projektu, z této sestavy musí být zřejmý způsob vedení oddělené účetní evidence pro projekt (např. dle EDS/SMVS, střediska, zakázky apod.) a rozdělení na investice/neinvestice
S první ŽoP doložit způsob vedení oddělené účetní evidence
Způsob výpočtu alikvotní částky, pokud se uplatňuje poměrná část výdaje pro projekt

## Slide 13
ŽoP – dokladování způsobilých výdajů
kap. 2.6 SP
Stavby, stavební úpravy, demolice
faktury včetně soupisu prací (dokládat i k nezpůsobilým výdajům)
soubor čerpání odpovídající výdajům v dané žádosti o platbu ve struktuře položkového rozpočtu stavby v odpovídajícím elektronickém formátu, viz Obecná pravidla, kapitola 18.5 a prezentace ke stavebním rozpočtům
protokol o předání a převzetí staveniště, protokol o předání a převzetí díla/stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, příp. kolaudační rozhodnutí, pokud bylo vydáno k datu ukončení realizace projektu
DPH
při využití přenesené daňové povinnosti doložit kopii daňového přiznání, kopii evidence pro daňové účely/kontrolní hlášení a kopii výpisu z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové povinnosti OFS
DPH u smíšeného plnění (DPH stanovena koeficientem) se dokládá do soupisky v okamžiku, kdy je známa její skutečná výše na základě vypořádacího koeficientu, případně na základě odhadnutého koeficientu z minulého roku (povinnost pro příjemce po zjištění skutečné výše koeficientu informovat depeší manažera projektu o případných změnách)

## Slide 14
ŽoP – časté chyby
Nelze jednoznačně spárovat fakturu s účetní evidencí
Není zřejmý způsob oddělení účetnictví projektu (středisko, zakázka atd.)
Nedoloženy příslušné dokumenty pro fakturaci dle smlouvy (např. výzvy zadavatele zasílané dodavateli)
Na předávacím protokolu není jednoznačně specifikován konkrétní předmět, přístroj, vozidlo, např. uvedením sériového/výrobního čísla, VIN kódu atd.
Na soupisu stavebních prací nejsou vyznačeny způsobilé/nezpůsobilé výdaje
Na originálních účetních dokladech/fakturách není uvedeno registrační číslo projektu
Soupiska dokladů v IS KP14+:
  Nevyplněno pole „Číslo VŘ, ke kterému se doklad vztahuje“
  Nevyplněn „Popis výdaje“
  Neuveden odkaz na smlouvu/dodatek/objednávku v registru smluv

## Slide 15
Odkazy
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – 96. výzva
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-96-izs-policie_hasicsky-zachranny-sbor
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – 97. výzva
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-97-izs-zdravotnicke-zachranne-sluzby-kraju
Stav žádostí o podporu v IROP
https://www.crr.cz/irop/stav-zadosti-o-podporu-v-irop/
Videomanuály pro práci s ISKP14+
https://www.youtube.com/watch?v=WJJ66sfUkBQ&list=PLWAfyeZtmAOid1nc8oHICTxPPhKOT_6CE
Desatero k Žádostem o platbu https://www.crr.cz/irop/desatero-k-zadostem-o-platbu/

## Slide 16: Děkuji za pozornost.