## Slide 1: Žádost o změnu (ŽoZ) a její administrace.
Mgr. Petra Vaňková
Ing. Jaroslav Stluka
2. 11. 2021

## Slide 2
Žádosti o změnu (ŽoZ)
Žadatel má povinnost oznámit změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu
Neplánované změny je příjemce povinen ohlásit neprodleně, jakmile nastanou.
Změny, které mají vliv na plnění PA a Podmínek musí být ohlášeny před vlastní realizací
ŽoZ, které nemají vliv na plnění PA/ŘD a Podmínek, příjemce podá před podáním nejbližší ZoR projektu nebo ZoU projektu za období, ve kterém změna nastala.
Změny iniciované žadatelem
Zjištění formální chyby
Změny v projektu v zájmu příjemce
Změny iniciované Centrem/ŘO IROP

## Slide 4
V případě, že má změna vliv na podávanou ZŽoP/ZoR projektu nebo ZoU projektu musí příjemce podat ŽoZ před podáním této ZŽoP/ZoR projektu/ZoU projektu, nejpozději s datem ukončení etapy/projektu/příslušného monitorovacího období v udržitelnosti během změnového řízení nelze podávat Zprávu o realizaci a Žádost o platbu
Pokud před ukončením etapy žadatel zjistí, že nevyčerpal všechny finanční prostředky původně do této žádosti o platbu plánované – tedy jeho žádost o platbu bude nižší než částka na příslušném řádku finančního plánu, je nutné, v případě, kdy chce nevyčerpané prostředky uplatnit v další etapě, podat žádost o změnu – převod finanční prostředků do dalších etap.
Žádost o platbu je možné finalizovat až po schválení podané ŽoZ!

## Slide 5
Příklady nejčastějších změn v projektu
Změny zákládající změnu PA (dle OPŽP, kap. 16.3)
změna statutárního orgánu,
změny názvu a sídla příjemce, pokud k nim nedochází ze zákona,
změna právní subjektivity příjemce pokud k ní dochází ze zákona, pokud dochází ke změně rozpočtových položek druhových,
změny termínů (prodloužení) ukončení realizace projektu,
změny termínů etap, které mají vliv na čerpání prostředků v letech,
změny indikátorů (termínů naplnění, cílových hodnot),
změny, které ovlivní výstupy, výsledky, dopady, cíle, obsah nebo zaměření projektu,
změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru,
finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech,
změna poměru investičních a neinvestičních výdajů,
projekt začne generovat příjmy přesto, že je původně negeneroval…
Ostatní změny (neuvedené v kap. 16.3. OPŽP) nezakládají změnu PA a schvaluje je CRR ČR

## Slide 7
Nepřípustné změny
změnu v osobě příjemce, pokud se nejedná o:
změnu právní formy příjemce dotace, kdy ostatní údaje zůstanou nezměněny;
přeměnu obchodní společnosti nebo družstva podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev v rozsahu stanoveném v § 14a zákona č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech;
změnu příjemce při slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu § 14d odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech;
změnu příjemce ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy,
změnu místa realizace projektu, pokud nové místo realizace projektu nesplňuje podmínky IROP.

## Slide 8
Změnu je nutné promítnout do všech částí žádosti o podporu/projektu - pokud dochází např. ke změně aktivit projektu, je nutné uvést do souladu také informace ve Studii proveditelnosti, rozpočtu projektu, příp. indikátorů
informace v projektu jsou provázané, nelze měnit pouze dílčí část, pokud má změna dopad na další části žádosti o podporu
Žádost o změnu musí být zpracována žadatelem, příp. oprávněnou osobou na základě plné moci/pověření pro daný úkon - tj. v plné moci musí být uvedeno zplnomocnění pro předložení žádosti o změnu v projektu
Zpracování žádosti o změnu

## Slide 9
Vytvoření ŽoZ ze strany žadatele
Na příslušném projektu klikněte na záložku Žádost o změnu
Pro vytvoření nové ŽoZ klikněte na tlačítko Vytvořit žádost o změnu
Vytvořený záznam ŽoZ ve stavu rozpracovaná rozklikněte

## Slide 10
ŽoZ a odůvodnění
V žádosti o změnu přejděte na záložku „Žádost o změnu“, kde vyplňte pole „Odůvodnění ŽOZ“.
Datum účinnosti změny - NEVYPLŇUJTE
Typ závažnosti změny
Vyplní se automaticky podle obrazovek zvolených přes tlačítko „Výběr obrazovek pro vykázání změn“.
Odůvodnění ŽoZ
Vyplňte podrobný popis čeho se změna/změny týkají

## Slide 11
Výběr obrazovek do ŽoZ
V levém menu (uvnitř ŽoZ) přejděte na záložku Žádost o změnu – viz printsceen
Klikněte na tlačítko Výběr obrazovek pro
vykázání změn
Vyberte potřebné obrazovky u kterých
potřebujete oznámit či navrhnout změnu – fajfka
ve čtverečku vpravo vedle názvu obrazovky
Klikněte na tlačítku Spustit
Systém poté zpřístupní požadované obrazovky k editaci

## Slide 12
Provázané obrazovky ŽoZ
Je nutné zpřístupnit „nadřízenou“ a „podřízenou“ obrazovku a vždy nejprve provést změnu (alespoň formální) na „nadřízené“ záložce, teprve poté se zpřístupní celá „podřízená“ záložka nebo tlačítko „Vykázat změnu“ popř. „Nový záznam“ na „podřízené“ záložce.

## Slide 13
Úprava původních záznamů
Otevřete již zpřístupněnou obrazovku, kde se nachází daný záznam a pečlivě zvažte, ke kterému záznamu budete vykazovat změny. Klikněte na tlačítko Vykázat změnu.
2. V dolní části okna se zobrazí záznam, který měníte s poli, které můžete editovat. Proveďte opravu či aktualizaci údajů. Uložte.
Upozornění: V poli Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu musí být zvolena možnost Záznam upraven.

## Slide 14
Vytvoření nového záznamu
V případě vytvoření např. nové etapy je nutné založit nový záznam pomocí tlačítka „Nový záznam“. Po zadání údajů pro novou etapu záznam uložte.

## Slide 15
Odstranění původních záznamů
Pokud chcete již existující záznamy odstranit, vyberete si konkrétní záznam a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu“ (jako v případě úpravy záznamu). Pod tabulkou se objeví „Záznam upraven“, který je nutné přes číselník změnit na „Záznam smazán“. Poté je potřeba záznam uložit.
POZOR!!!
Tlačítko „Smazat záznam“ - slouží ke smazání záznamu vytvořeného na žádosti o změnu.
Pole „Záznam smazán“ - slouží ke smazání záznamu na projektu

## Slide 16
Kontrola, finalizace, podpis ŽoZ
Po provedení kontroly:
finalizace,
po vygenerování tiskové verze je možné podepsat ŽoZ signatářem projektu či
osobou zmocněnou k podpisu plnou mocí
Stav ŽoZ: Podána na ŘO

## Slide 17
Nová podpisová komponenta
Postup instalace je uveden v FAQ -> FAQ Elektronický podpis
Doporučujeme elektronický podpis vyzkoušet dopředu na níže uvedené adrese.
Ověření funkčnosti podpisu https://www.mssf.cz/testappbeta/check_client.aspx

## Slide 18
Nelze vybrat některé obrazovky na ŽoZ?
Důvodem toho, že na nově založené žádosti o změnu nemůžete vybrat některé z obrazovek je pravděpodobně to, že existuje žádost o změnu s těmi obrazovkami, která ještě není schválena/zamítnuta.
Do doby vypořádání předchozích žádosti o změnu není možné zadávat změnu na stejné obrazovce.

## Slide 19
Změna iniciovaná ze strany ZS či ŘO
Správcům projektu přijde depeše o vyžádané změně na projektu
V depeši je uvedeno, jaké obrazovky jsou navrženy ke změně
V levém menu na příslušném projektu vyberte záložku žádost o změnu
Rozklikněte záznam rozpracované ŽoZ

## Slide 20
Úpravy finančního plánu (krok č.1)
Na záložce Obrazovky žádosti o změnu se zobrazují obrazovky, které máte upravit
Pro opravu např. finančního plánu je nutné nejprve provést změnu na záložce Rozpočet a provést rozpad financí na záložce Přehled zdrojů financování (předtím je FP needitovatelný)
FP se otevře k editaci až po provedení Rozpadu financování

## Slide 21
Úpravy finančního plánu (krok č.2)
Na záložce rozpočet na vybraném záznamu rozpočtu, klikněte na tlačítko Vykázat změnu
Vytvoří se kopie rozpočtu
Na záložce Přehled zdrojů financování klikněte na Rozpad financí
Dále je nutné vykázat změnu na etapě (obrazovka Etapy), která bude následně navázána na finanční plán.

## Slide 22
Úpravy finančního plánu (krok č.3)
Na obrazovce Finanční plán zkontrolujte navržené změny či upravte data dle potřeby.
Zde se provádí výběr etapy pro navázání na finanční plán.

## Slide 23
Kontrola, finalizace, podpis ŽoZ
Po provedení kontroly:
finalizace,
po vygenerování tiskové verze je možné podepsat ŽoZ signatářem projektu či osobou zmocněnou k podpisu plnou mocí
Stav ŽoZ: Podána na ŘO

## Slide 24
Změny ve veřejných zakázkách (VZ)
Zakládání veřejných zakázek a jejich úprava probíhá POUZE přes modul Veřejné zakázky.
Jedná se o samostatný modul (množina záložek), který funguje nezávisle na projektové žádosti, žádostech o změnu a zprávách o realizaci.
Podávání změn VZ ani zakládání VZ již není možné provádět přes žádost o změnu nebo zprávu o realizaci.
Postup pro práci s modulem veřejné zakázky je uveden v příloze č. 35 Obecných pravidel.
Založit VZ - slouží pouze pro založení nové VZ
Změnit VZ - slouží pouze pro úpravu stávající VZ ze strany žadatele/příjemce (!!!nikoli pro vrácenou VZ k doplnění od manažera projektu).

## Slide 25
Změny ve VZ – nejčastější chyby
Nejčastější chyby u změn ve VZ:
dokumentace k VZ nebyla uložena v modulu „Veřejné zakázky“,
upravený záznam veřejné zakázky byl finalizován, ale nebyl podán,
k VZ nebyly vloženy všechny relevantní přílohy,
změny týkající se konkrétního výběrového řízení jsou uloženy pod novým záznamem k VZ – duplicitně založeno,
vložení chybných či nekompletních příloh – např. nepodepsaný dodatek ke SoD, nepředložení položkového rozpočtu apod.,
zakázky dle ZZVZ a ZVH – povinnost předkládat ke kontrole dodatek ke SoD před jeho uzavřením.
navázání VZ na příslušnou etapu projektu

## Slide 26
Ostatní změny
Nejčastější chyby u změn:
příliš stručné zdůvodnění změny,
částky uvedené v rozpočtu projektu neodpovídají částkám ve finančním plánu (investice/neinvestice),
etapy nejsou/nejsou správně navázány na finanční plán (dochází k chybné provázanosti na žádosti o platbu) - např. žadatel chce snížit počet etap ze 3 na 2 etapy, etapu č. 1 upraví, etapu č. 2 smaže a etapu č. 3 upraví a stejně bude postupovat u finančního plánu (FP č. 1 upraví, FP č. 2 smaže a FP č. 3 upraví) - po schválení této změny se přečísluje etapa č. 3 na č. 2, ale finanční plán zůstane navázaný na (po schválení ŽoZ) neexistující etapu č. 3. ŘEŠENÍ :
1) pokud dojde ke změně počtu etap, je nutné odebírat nebo přidávat poslední položky etap i finančního plánu, aby na sebe záznamy navazovaly
nebo
2) je nutné podat novou ŽoZ, ve které se provede převázání etap ke správným záznamům FP ( etapa č. 2 na FP č. 2)
etapy projektu - začátek první etapy musí odpovídat začátku realizace projektu a konec poslední etapy musí být shodný jako datum ukončení projektu,

## Slide 27
Ostatní změny
chybně vyplněn Roční rozpočet – čerpání v rozpočtových letech (postup viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, příloha č. 1, kap. 3.19),
Obecná pravidla IROP ukládají žadateli/příjemci vyplnit rozpočet projektu dle následujícího pravidla: EX-POST FINANCOVÁNÍ
Pokud projekt/etapa skončí do 30. 9. kalendářního roku, žadatel/příjemce uvede způsobilé výdaje v roce, kdy končí projekt/etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30. 9., je nutné počítat s proplacením dotace v následujícím roce a zohlednit to i v rozpočtu a finančním plánu projektu.
tzn. příjemce zadává/vyplňuje v MS 2014+ roční rozpočet podle toho, jak mu budou propláceny žádosti o platbu poskytovatelem dotace, nikoliv dle skutečného čerpání v projektu

## Slide 28
Ostatní změny
chybné nastavení data předložení ZoR/ŽoP ve finančním plánu – doporučujeme nastavit na 20 PD od ukončení etapy,
nedostatečná úprava všech záložek při posunu fyzické realizace projektu - úpravou harmonogramu jsou zasaženy záložky Projekt, Indikátory (dále mohou být i záložky Etapy, Finanční plán, Rozpočet),
aktualizovaný subjekt nebyl validován, nejsou doplněny osoby subjektu,
v případě ukončení realizace projektu/etapy ještě před vydáním prvního PA je nutné podat ŽoZ a sloučit etapy případně prodloužit HMG realizace projektu s dostatečným předstihem (podání žádosti o platbu je možné, až po schválení změny):
  pokud příjemce plánuje předložit žádost o platbu do 20 pd od vydání prvního PA, není příjemce povinen upravovat harmonogram ukončené etapy před vydáním PA (v případě 1 etapového projektu), ŽoP předloží do 20 pd od vydání PA

## Slide 29
Sloučení etap po vydání prvního PA
slučování etap s dostatečným předstihem v případě více-etapového projektu (podání žádosti o platbu je možné, až po schválení změny):
2) pokud plánuje předložit žádost o platbu do 20 pd od vydání prvního PA a před vydáním PA byly ukončeny 2 a více etap projektu, musí příjemce nejpozději do 20 pd od vydání PA předložit žádost o změnu se sloučením ukončených etap - ŽoP předloží do 20 pd od schválení žádosti o změnu
Upozornění: Není možné pouze prodloužit termín ukončení druhé (n.) etapy, finanční prostředky z první etapy by příjemci nenávratně propadly; Žádost o změnu musí předcházet podání Žádosti o platbu.

## Slide 30
Sloučení etap po vydání prvního PA
slučování etap s dostatečným předstihem (podání žádosti o platbu je možné, až po schválení změny):
3) Pokud příjemce neplánuje předložit Žádost o platbu ve lhůtě 20 pd od vydání prvního PA, musí příjemce nejpozději do 20 pd od vydání PA předložit žádost o změnu se změnou harmonogramu etap (v případě 1 etapového projektu) nebo se sloučením etap (v případě víceetapových projektů) - termín pro předložení žádosti o platbu začíná běžet po ukončení etapy podle nového harmonogramu

## Slide 31
Ostatní změny
stavební povolení – chybí informace o vydání pravomocného povolení – pouze v případě, kdy nebylo pravomocné stavební povolení předloženo jako součást žádosti o podporu; Obecná pravidla stanovují doložení pravomocného stavebního povolení do 1 roku od podání žádosti o podporu,
není uvedeno číslo bankovního účtu (vždy vlastní účet příjemce, ÚSC účet u ČNB),
projekty zakládající veřejnou podporu (VP) – nemají „zafajfknutý“ režim VP, VP není navázána na IČ žadatele,
V případě změny ve stávajících aktivitách nejsou upraveny relevantní části studie proveditelnosti, případně další povinné přílohy žádosti o podporu
V případě změny statutárního zástupce s vlivem na Čestné prohlášení o skutečném majiteli, je nutné doložit i novou verzi tohoto čestného prohlášení (v případě, že jsou naplněny podmínky pro předložení ČP o skutečném majiteli v souladu s kap. 2.6.1 OPŽP),
digitální podpis na ŽoZ nebyl proveden oprávněnou osobou.

## Slide 32
Změny v projektu v integrovaných nástrojích (kap. 16.6 OPŽP)
Změnové řízení probíhá v souladu s ustanoveními kapitoly 16 OPŽP.
Projekty IPRÚ
Pro projekty IPRÚ platí stejná pravidla jako pro individuální projekty.
Projekty ITI
V případě integrovaných projektů ITI po vložení a podání ŽoZ do MS2014+ se ke změně vyjádří Zprostředkující subjekt („ZS“) ITI, který prověří vliv požadované změny na výsledky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, případně věcného hodnocení.
ZS ITI se vyjadřuje ke všem změnám podaným ze strany žadatele/příjemce vyjma změny statutárního zástupce žadatele, změny hlavní kontaktní osoby a úpravy či doplnění čísla bankovního účtu.
=> již není nutné dokládat vyjádření nositele IN, resp. Řídicího výboru ITI/IPRÚ nebo manažera ITI/IPRÚ

## Slide 33
Změny v projektu v integrovaných nástrojích (kap. 16.6 OPŽP)
Projekty MAS
Po vložení a podání ŽoZ do MS2014+ se ke změně vyjádří kancelář MAS (vliv na strategii CLLD a na hodnocení MAS)
MAS posoudí, zda navrhovaná změna je v souladu se schválenou strategií CLLD a zároveň prověří vliv požadované změny na výsledky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, případně věcného hodnocení. Pokud by projekt realizací změny kritéria nesplnil, případně by projekt nebyl podpořen, ŽoZ bude CRR/ŘO IROP zamítnuta.
V případě, že žadatel/příjemce vyjádření nedoloží jako přílohu podané ŽoZ, poskytne MAS své vyjádření CRR depeší
Stanovisko MAS musí být doloženo ke každé změně u projektů MAS vyjma změny statutárního zástupce žadatele, změny hlavní kontaktní osoby a a úpravy či doplnění čísla bankovního účtu.

## Slide 34
Posouzení změny
Centrum pro regionální rozvoj/ ŘO IROP posuzuje, zda jsou požadované změny:
  V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce
  V souladu s Podmínkami Právního aktu
  Podány před vlastní realizací požadované změny (v případě s vlivem na PA) – posouzení v souladu s bodem 6 Podmínek PA, v případě, kdy se jedná o pozdní oznámení změny, je příjemci udělena sankce dle platných Podmínek k PA
  Nemají vliv na výsledek hodnocení žádosti o podporu (hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, popř. věcného hodnocení)

## Slide 35: Děkujeme za pozornost.
Mgr. Petra Vaňková
Územní odbor IROP pro Plzeňský kraj
Odborný rada – manažer projektu
Telefon: 371 870 028 E-mail: petra.vankova@crr.cz
Ing. Jaroslav Stluka
Územní odbor IROP pro Jihočeský kraj
Administrátor monitorovacího systému
Telefon: 381 670 021
Mobil: 703 186 862 E-mail: jaroslav.stluka@crr.cz